## 支持系统表
附表
河南省2021年交通运输信息化项目投资计划表
序号 | 项 目 名 称 | 总投资 (万元) |  |  |  | 建设年限 |  | 截至目前累计完成投资 (万元) |  |  |  | 本批下达投资 （万元） |  |  |  | 备 注
|  | 合计 | 部补 资金 | 省补 资金 | 自筹 资金 | 开工年 | 完工年 | 合计 | 部补 资金 | 省补 资金 | 自筹 资金 | 合计 | 部补 资金 | 省补 资金 | 自筹 资金
|  | 16033.85 | 3500 | 12533.85 | 0 |  |  | 14400 | 3500 | 10900 | 0 | 766 | 0 | 766 | 0
1 | 河南省新一代国家交通控制网和智慧公路试点工程（普通干线公路） | 11706.1 | 3500 | 8206.1 | 0 | 2019 | 2021 | 10500 | 3500 | 7000 | 0 | 376 | 0 | 376 | 0 | 续建项目，完成大数据分析与决策子系统及公路限高限宽普查管理、急弯陡坡等超标准技术指标路段管理等内容建设，完成项目竣工验收。 责任单位：交通中心
2 | 河南省水路路网运行监测信息系统 | 4327.75 | 0 | 4327.75 | 0 | 2019 | 2021 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 续建项目，完成水文预警功能、扩充移动端功能和船闸综合调度子系统等工程变更内容建设，完成项目竣工验收。 责任单位：交通中心